## Table 1
LAPORAN PENANGANAN JALAN PADA TRIWULAN KE II
No | LOKASI PEKERJAAN | VOLUME TERTANGANI |  | KET
|  | Panjang/km' | Luas/m2
A | PENANGANAN PEMELIHARAAN RUTIN JALAN | 8.85 | 9.59
1 | Aspal Jalan Ruas Plobangan - Sayangan | 0.45 | 1100 | selesai dikerjakan
2 | Aspal Jalan Ruas Selomanik - Kaliwiro | 0.05 | 160 | selesai dikerjakan
3 | Aspal Jalan Ruas Larangan - Clengkom | 0.7 | 1200 | selesai dikerjakan
4 | Aspal Jalan Ruas Jl. Lurah Soedarto | 0.3 | 580 | selesai dikerjakan
5 | Aspal Jalan Ruas Soepardjo Rustam | 0.5 | 150 | selesai dikerjakan
6 | Aspal Jalan Ruas Bojasari - Purwojati | 1.5 | 725 | selesai dikerjakan
7 | Aspal Jalan Ruas Kedalon - Banyumudal | 0.5 | 1600 | selesai dikerjakan
8 | Aspal Jalan Ruas Beran - Pencongan | 0.55 | 1500 | selesai dikerjakan
9 | Aspal Jalan Ruas Keseneng - Candiyasan | 0.3 | 75 | selesai dikerjakan
10 | Aspal Jalan Ruas Tlogomulyo - Purwojati (Persiapan Triathon) | 0.3 | 650 | selesai dikerjakan
11 | Aspal Jalan Ruas "Balekambang" | 0.2 | 300 | selesai dikerjakan
12 | Aspal Jalan Ruas Rake - Watuhumalang | 3.5 | 1550 | selesai dikerjakan
B | PENANGANAN PEMELIHARAAN BERKALA | 0 | 0 | Belum Ada Penanganan
C | PENINGKATAN JALAN | 0 | 0 | Belum Ada Penanganan
TOTAL PANJANG PENANGANAN |  | 8.85 | 9590
TOTAL PANJANG PENANGANAN TRIWULAN I |  | 70.68
TOTAL PANJANG PENANGANAN TRIWULAN II |  | 79.53